## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 3
William's
Sylvain
Max
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches
No | Exigence | Tâche | Responsable de la tâche | Statut | Estimation (heures) | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10
1 | Préparation |  |  |  | 6 | Jour 1: 0
2 |  | Créer la base de données
3 |  | Installer et configurer le JDK 8
4 |  | Installer l'IDE Eclipse
5 |  | Créer le projet java avec Eclipse
6 |  | Configurer l'accès à la base de données ( driver jdbc et classpath )
7 |  | Organiser le travail en équipe ( comment mettre en commun)
8 | Création/S'authentifier candidat | Sylvain |  |  | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | dal
21 |  | bll
22 |  | bo
23 |  | ihm (jsp/servlet)
25 | Inscription test (candidat/promotion) | William's |  |  | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | dal
27 |  | bll
28 |  | bo
29 |  | ihm (jsp/servlet)
30 | Consultation résultat (candidat/responsable) | Max |  |  | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | dal
32 |  | bll
33 |  | bo
34 |  | ihm (jsp/servlet)
35 | Passer un test |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
36 | – Sélectionner un épreuve | sly |  |  | 7
37 | – Tirer au sort les questions | sly |  |  | 14
38 | – Répondre à une question | William's |  |  | 8
| – Naviguer entre les questions | William's |  |  | 8
| – Limiter le temps du test | Sly |  |  | 8
| – Terminer le test | Sly |  |  | 8
39 | -Reprendre un TEST | Sly |  |  | 8
40 | -Creation Test/Questions | Max |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
41
42
43
44
40
| Charge estimée/temps passé |  |  |  | 153 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  |  | 210 | 189 | 168 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 | 42 | 21 | 0